| Código | Paquete de trabajo | Componentes presupuestarios |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Gestión del terreno | Prospección; avalúo; debida diligencia; estudios registrales y catastrales; negociación; promesa; compra; gastos notariales; impuestos de adquisición; comisiones; regularización; servidumbres. |
| 2.0 | Prefactibilidad y estructuración | Estudio de mercado; definición del producto; análisis de cabida; anteproyecto; presupuesto preliminar; cronograma maestro; modelo financiero; escenarios; estrategia fiscal, societaria y de financiamiento. |
| 3.0 | Estudios técnicos del sitio | Topografía; curvas de nivel; geotecnia; hidrología; impacto vial; disponibilidad de servicios; estudios ambientales; vulnerabilidad y riesgos; levantamientos especiales. |
| 4.0 | Diseño y planificación | Arquitectura; urbanismo; estructuras; instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias; diseño vial; paisajismo; interiores; seguridad; señalización; coordinación BIM; planos constructivos; especificaciones. |
| 5.0 | Licencias, permisos y aprobaciones | Factibilidades; licencia de construcción; ambiente; municipalidad; servicios públicos; estudios y tasas; revisión de planos; permisos complementarios; renovaciones; recepción de obra. |
| 6.0 | Gestión legal y contractual | Estructuración legal; contratos; fideicomiso cuando aplique; régimen de propiedad; propiedad horizontal; reglamentos; promesas; adendas; escrituración; asesoría legal; gestiones registrales. |
| 7.0 | Habilitación y obras preliminares | Limpieza; demoliciones; cerramiento; instalaciones provisionales; accesos; campamento; movimiento preliminar; seguridad inicial; obras de mitigación. |
| 8.0 | Construcción y urbanización | Contrato con terceros; movimiento de tierras; infraestructura; redes; urbanización; edificios o viviendas; amenidades; acabados; equipamiento; pruebas; obras exteriores. |
| 9.0 | Supervisión, calidad y control de obra | Supervisión externa; inspecciones; laboratorio; ensayos; control de calidad; seguridad industrial imputable al desarrollo; control de avance; auditorías técnicas; recepción de trabajos. |
| 10.0 | Gestión del proyecto de la Desarrolladora | Dirección del proyecto; PMO; planificación y control; control presupuestario; administración documental; gestión de riesgos; control de cambios; reuniones; informes; plataformas y licencias. |
| 11.0 | Compras y contrataciones directas | Concursos; evaluaciones; contratos directos de la Desarrolladora; mobiliario; equipos; señalización; sistemas; suministros; importaciones; transporte; seguros de bienes adquiridos. |
| 12.0 | Marketing y comercialización | Marca; estudios comerciales; campaña; contenido; pauta; sala de ventas; apartamento modelo; material comercial; eventos; plataformas; CRM; comisiones de venta; bonos; gastos de cierre comercial. |
| 13.0 | Ventas, clientes, FHA e IVE | Reservas; promesas; expedientes; cobros de enganche; conciliaciones; trámites bancarios; expedientes FHA; escrituración; cumplimiento y controles IVE; atención al cliente; desistimientos y devoluciones. |
| 14.0 | Financiamiento y costos financieros | Estructuración del crédito; avalúos bancarios; comisiones; intereses; seguros; garantías; gastos fiduciarios; desembolsos; ampliaciones; amortizaciones y cancelación de garantías. |
| 15.0 | Administración y costos indirectos | Personal asignado; oficinas; servicios; tecnología; mensajería; movilización; seguros corporativos imputables; auditoría; contabilidad del proyecto; gastos bancarios y administrativos. |
| 16.0 | Entrega, posventa y cierre | Inspecciones; punch list; manuales; entrega al cliente; garantías; atención de reclamos; reparaciones; liquidación contractual; recepción final; cierre financiero, legal y documental. |
| 17.0 | Impuestos y cargas del proyecto | IVA no recuperable; timbres; tasas; arbitrios; impuestos inmobiliarios; retenciones no recuperables y otras cargas según validación fiscal. |
| 18.0 | Contingencias y reservas | Contingencia por riesgos identificados; provisión para cambios; escalamiento aprobado; reserva gerencial separada; respuesta a riesgos materializados. |